## 工作表1
酒店前台预订和后台管理系统开发 Sprint Backlog（6/1 — 6/25）
任务ID | 任务名 | 优先级 | 负责人 | 状态 | 估计总工时 | 估计剩余工时
[5 empty] | start | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-09 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2024-06-15 | 2024-06-17 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 2024-06-23 | 2024-06-25
子任务：需求分析
1 | 需求分析框架 | 低 | 李博 | 已完成 | 3 | 3 | 0 | 0
2 | 功能需求分析 | 高 | 李博 | 已完成 | 3 | 3 | 3 | 2
3 | 非功能需求分析 | 低 | 李佳乐 | 已完成 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0
子任务：系统建模
1 | 用例分析 | 中 | 游少濠 | 已完成 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
2 | 静态模型 | 高 | 游少濠 | 已完成 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
3 | 动态模型 | 中 | 游少濠 | 已完成 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
子任务：架构设计
1 | 系统架构 | 中 | 周天羽菲 | 已完成 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
2 | 核心模块设计 | 高 | 周天羽菲 | 已完成 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0
3 | 设计模式 | 低 | 周天羽菲 | 已完成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
子任务：前端开发
1 | 前台首页开发 | 高 | 周天羽菲 | 已完成 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 10 | 8 | 6 | 0
2 | 前台房间详情页开发 | 中 | 周天羽菲 | 已完成 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 0
3 | 登陆模块开发 | 高 | 游少濠 | 已完成 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 | 10 | 7 | 3 | 0
4 | 后台首页开发 | 高 | 李伟铭 | 已完成 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 11 | 6 | 2 | 0
5 | 客房管理模块开发 | 中 | 李伟铭 | 已完成 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 4 | 0
6 | 房型管理模块开发 | 低 | 游少濠 | 已完成 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 7 | 4 | 0
7 | 订单管理模块开发 | 中 | 李佳乐 | 已完成 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0
8 | 用户管理模块开发 | 中 | 李佳乐 | 已完成 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 7 | 4 | 0
9 | 日志管理模块开发 | 低 | 李佳乐 | 已完成 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0
子任务：后端开发
1 | 登陆模块身份认证 | 高 | 李博 | 已完成 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0
2 | 数据库模块开发 | 高 | 李博 | 已完成 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 0
3 | 酒店管理模块开发 | 高 | 谢松峰 | 已完成 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0
4 | 用户管理模块开发 | 中 | 谢松峰 | 已完成 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 0
5 | 订单管理模块开发 | 中 | 李博 | 已完成 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0
子任务：CI/CD
1 | 持续集成 | 中 | 李博 | 已完成 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0
2 | 持续交付 | 低 | 李博 | 已放弃
子任务：工程化
1 | 设计自动化开发方案 | 中 | 李伟铭 | 已完成 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0
2 | 设计团队协作方案 | 中 | 李伟铭 | 已完成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
3
子任务：软件测试
1 | 测试计划拟定 | 高 | 谢松峰 | 已完成 | 2 | 1 | 0
2 | 测试用例设计 | 中 | 谢松峰 | 已完成 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
3 | 质量保证方法设计 | 中 | 谢松峰 | 已完成 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
子任务：部署和运维
1 | 配置管理 | 低 | 李博 | 已完成 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
2 | 版本管理 | 低 | 李博 | 已完成 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
3 | 部署说明 | 高 | 李博 | 已完成 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0
4 | 运维计划 | 中 | 李博 | 已完成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
子任务：相关文档
1 | PB & SPB | 中 | 李博 | 已完成 | 1 | 0
2 | 团队报告 | 低 | 李博 | 已完成
3 | 结题综述 | 中 | 李博 | 已完成
总和 |  |  |  | 剩余估计总工时 | 263 | 259 | 253 | 248 | 223 | 194 | 159 | 117 | 84 | 44 | 20 | 5 | 0 | 0
理想 |  |  |  | 理想剩余工时 | 263 | 242 | 222 | 202 | 182 | 161 | 141 | 121 | 101 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0